## Tabelle1
Datum | Stunden pro Person | Wer? | Spalte1 | Was? | Stunden insgesamt
30.04. | 5 | Alle | 5 | Git Projekt anlegen, Farbpaletten, Svelte Tutorial, Beginn Pflichtenheft | 25
29.03. | 1.5 | Alle | 5 | Framework Recherche | 7.5
28.03. | 3.5 | Alle | 5 | Abstimmung Projektidee | 17.5
25.04. | 1.5 | Alle | 5 | Weiterarbeit an Aufgaben, Absprache; Neue Aufgaben geplant (Elisa, Tina), SVG Logo Umsetzung (Jennifer), API (Simeon), Merge (Hanno) | 7.5
18.04. | 3.5 | Alle | 5 | Formatierung Burger Menü (Elisa, Tina), Hintergrund & Hauptbildschirm Design (Jennifer), API (Simeon), Accountsystem Endpoints (Sign in, Sign out) (Hanno) | 17.5
16.05. | 3.5 | Alle | 5 | Favicon einbauen, Farbanpassung Data Themes, Dokumentation (Jenny), Designoptimierung, Dokumentation (Elisa), Entwicklerdokumentation (Tina), 3 neue Wetterkacheln, Standort ermitteln (Hanno), Burgermenü-Überarbeitung (Simeon) | 17.5
13.04. | 3.5 | Alle | 5 | Pflichtenheft (Elisa, Tina, Jennifer), API (Simeon), Anwendungsfalldiagramm, Arbeit an Backend Integration, Abgabe Pflichtenheft (Hanno) | 17.5
03.05. | 3.5 | Alle | 5 | Wetter Icons eingefügt, abhängig von wetterkondition und Zeit (Tag/Nacht), issues erstellt (Elisa, Tina), Hintergrund fixed & Hintergrund für bewölkt erstellt (Jenny), Burgermenü Favoriten in Menü (Simeon), Farbenschema Framework, location beim 2. Besuch wiedergeholt (Hanno) | 17.5
03.04. | 3.5 | Alle | 5 | Visual Studio Code Clone Repository, Site Map, Use-Case-Diagramm, APIs | 17.5
22.05. | 3.5 | Alle | 5 | Entwicklerdokumentation, Kommentare schreiben, Präsentation vorbereiten, Bug fixing | 17.5
26.05. | 0.3 | Alle | 5 | Projekt Retrospektive durchgeführt (Auswertung des Projektes) | 1.5
29.04. | 2.5 | Elisa | 1 | Einfügen der Grid für weitere Wetterinformation für mobile Ansicht | 2.5
27.04. | 3.5 | Elisa | 1 | Design Wettervorhersage, Pairprogramming mit Simeon | 3.5
24.04. | 1 | Elisa | 1 | Weiterarbeiten an Umsetzung des Designs | 1
23.04. | 4.5 | Elisa | 1 | API übernehmen und Umsetzen der Designideen (Elisa und Tina) | 4.5
16.04. | 4 | Elisa | 1 | Erstellung Burger Menü im Header | 4
10.05. | 4.5 | Elisa | 1 | Dokumentation Meilensteine Übersicht erarbeiten | 4.5
10.05. | 4.5 | Elisa | 1 | Dokumentation Meilensteine Übersicht erarbeiten | 4.5
09.04. | 1.5 | Elisa | 1 | Tutorial Svelte Kit | 1.5
08.05. | 3 | Elisa | 1 | Erstellung der Desktop-Version | 3
07.05. | 3.5 | Elisa | 1 | Fertigstellen der Tiles Übersicht, Pairprogramming mit Hanno (Elisa, und Tina) | 3.5
04.05. | 2.25 | Elisa | 1 | Überarbeitung der Tiles (Einfügen von min- und max- Temperatur, Sonnenauf- und -untergang, Mondauf- und -untergang) | 2.25
27.05. | 1 | Elisa | 1 | Entwicklerdokumentation, Projektpräsentation, Bugfix Wetterkonditionanzeige geändert, sodass es keine Diskrepanz mehr gibt | 1
27.05. | 1 | Elisa | 1 | Entwicklerdokumentation, Projektpräsentation, Test für alle Browser (Bugfix für Safari) | 1
01.06. | 0.5 | Elisa | 1 | an Projektpräsentation gearbeitet | 0.5
23.04. | 1.5 | Hanno | 1 | Code Review Burger Menü mit Tina und Elisa | 1.5
21.04. | 5 | Hanno | 1 | WIP Integration Account System in Burger Menü, Design Burgermenü und Design Caching von Wetterdaten | 5
15.05. | 1.25 | Hanno | 1 | Button zur Speicherung des ausgewählten Ortes | 1.25
13.05. | 0.75 | Hanno | 1 | Merge Background-Variations, style Macro buttons | 0.75
12.05. | 2 | Hanno | 1 | Anzeige für morgen und übermorgen | 2
09.05. | 3.5 | Hanno | 1 | Forms css, Account löschen | 3.5
08.05. | 4 | Hanno | 1 | Forgot & Change Password, VisiblePlanets resolve automatically, css cleanup | 4
07.05. | 1.5 | Hanno | 1 | Review Revise Tiles | 1.5
06.05. | 1 | Hanno | 1 | Refactoring State Management | 1
06.04. | 5 | Hanno | 1 | Supabase Setup and Integration | 5
05.05. | 3 | Hanno | 1 | Refactoring State Management | 3
04.05. | 3 | Hanno | 1 | Styling von Wetter Kondition abhängig, Helfen anderer | 3
02.05. | 2.5 | Hanno | 1 | Pair Programming, Branches zum Main mergen, Hintergrund komponenten auslagern, data attribute zum umswitchen Wetterlagen à css variablen zur Definition der Farben | 2.5
01.05. | 0.75 | Hanno | 1 | Fertigstellung der query string Funktionalität | 0.75
23.05. | 1 | Hanno | 1 | Kommentare ergänzen und Favoriten (Bookmark) „Loading state“ hinzugefügt | 1
24.05. | 1 | Hanno | 1 | Entwicklerdokumentation | 1
27.05. | 1 | Hanno | 1 | Entwicklerdokumentation, Projektpräsentation, Test für alle Browser (Bugfix für Safari) | 1
30.04. | 1.5 | Jenny | 1 | Entwurf Logo | 1.5
29.04. | 1.25 | Jenny | 1 | Wetter Icons für stündliche Vorhersage finalisieren und verteilen | 1.25
28.04. | 5 | Jenny | 1 | Logo Variationen für Profilbildauswahl, Flexbox Layout, Wettericons für stündliche Vorhersage | 5
27.04. | 4 | Jenny | 1 | SVG Logo fertiggestellt, Hintergrund Design Umsetzung - Gewitter | 4
24.04. | 2 | Jenny | 1 | Grafiken Hintergrund (Wolken) | 2
19.04. | 4 | Jenny | 1 | Weiterarbeit an Hintergrund und Logo | 4
15.04. | 2 | Jenny | 1 | Entwurf Layoutshifter in Figma | 2
12.04. | 2.5 | Jenny | 1 | Hintergrund / Entwurf verschiedene Wetterzustände, Svelte Tutorial | 2.5
11.05. | 1.5 | Jenny | 1 | Hintergründe für die 5 verschiedenen Wetterkonditionen finalisiert | 1.5
10.05. | 3.5 | Jenny | 1 | Regen Animation einbauen (mit Hanno), Sonnenhintergrund | 3.5
10.05. | 3.5 | Jenny | 1 | Regen Animation einbauen (mit Hanno), Sonnenhintergrund | 3.5
09.05. | 1 | Jenny | 1 | Regen Animation Javascript Funktion | 1
07.05. | 2.5 | Jenny | 1 | Blitz bei Sturm, Regen Javascript Funktion Anfang | 2.5
04.05. | 3 | Jenny | 1 | CSS Variablen (Farbcodes), Hintergrund Schnee | 3
02.05. | 2 | Jenny | 1 | Pair Programming, Branches zum Main mergen, Hintergrund komponenten auslagern, data attribute zum umswitchen Wetterlagen à css variablen zur Definition der Farben | 2
23.05. | 2 | Jenny | 1 | Projektpräsentation | 2
24.05. | 1 | Jenny | 1 | Wetterhintergrund und Icon abhängig der Wetterkondition kontrollieren und vergleichen, da es zu Diskrepanzen kommt zwischen diesen Angaben. Allerdings kein Fehler gefunden. | 1
27.05. | 1 | Jenny | 1 | Entwicklerdokumentation, Projektpräsentation, Bugfix Wetterkonditionanzeige geändert, sodass es keine Diskrepanz mehr gibt | 1
27.05. | 1 | Jenny | 1 | Entwicklerdokumentation, Projektpräsentation, Test für alle Browser (Bugfix für Safari) | 1
27.05. | 2 | Jenny | 1 | Projektpräsentation beenden | 2
28.04. | 1 | Simeon | 1 | Pull Requests abarbeiten; kleine bugs fixen, die währenddessen aufgetreten sind | 1
27.04. | 3.5 | Simeon | 1 | API-Weather-forecast "bugfix", Einbetten von den Schriftarten, Pairprogramming mit Elisa und Tina (à forecast-design) | 3.5
26.04. | 4 | Simeon | 1 | API: Wetterdaten der nächsten Tage, cashen der API Daten | 4
25.04. | 2 | Simeon | 1 | weitere APIs anbinden (Wetter der nächsten Stunden) | 2
21.04. | 2.5 | Simeon | 1 | API-Anbindung - Überarbeitung | 2.5
17.05. | 0.75 | Simeon | 1 | Bugfixing: Burgermenu (Wetter anzeigen, wenn aus der Accountseite zu einer Location navigiert wird), Veränderte width, nachdem man von der Accountseite zurück zur Wetteransicht navigiert hat, ist jetzt behoben | 0.75
15.05. | 1.25 | Simeon | 1 | Locationsuche auf Startpage | 1.25
14.05. | 4 | Simeon | 1 | Überarbeitung des Bürgermenüs + Bugfixing; Überarbeitung der Startpage (Hinzufügen von einer Suche) | 4
12.05. | 1.5 | Simeon | 1 | weitere Überarbeitungen des Bürgermenüs | 1.5
12.04. | 3 | Simeon | 1 | API-Anbindung, weitere Prototypen erstellen | 3
11.04. | 2 | Simeon | 1 | API-Anbindung. Erstellen eines Prototyps | 2
09.05. | 4 | Simeon | 1 | Überarbeitung des Bürgermenüs (Design) | 4
08.05. | 2.5 | Simeon | 1 | Überarbeitung des Bürgermenüs (Funktionalität + Design) | 2.5
05.05. | 1.25 | Simeon | 1 | Überarbeitung des Bürgermenüs | 1.25
04.05. | 3 | Simeon | 1 | Überarbeitung des Bürgermenüs | 3
02.05. | 1 | Simeon | 1 | Versuchen den Code zu verstehen, Menu überarbeiten | 1
27.05. | 1 | Simeon | 1 | Entwicklerdokumentation, Projektpräsentation, Bugfix Wetterkonditionanzeige geändert, sodass es keine Diskrepanz mehr gibt | 1
29.04. | 2.5 | Tina | 1 | Einfügen der Grid für weitere Wetterinformation für mobile Ansicht | 2.5
27.04. | 3.5 | Tina | 1 | Design Wettervorhersage, Pairprogramming mit Simeon | 3.5
24.04. | 1 | Tina | 1 | Weiterarbeiten an Umsetzung des Designs | 1
23.04. | 4.5 | Tina | 1 | API übernehmen und Umsetzen der Designideen (Elisa und Tina) | 4.5
16.04. | 4 | Tina | 1 | Erstellung Burger Menü im Header | 4
14.05. | 1.25 | Tina | 1 | Weiterarbeiten an Entwicklerdokumentation | 1.25
10.05. | 3.5 | Tina | 1 | Entwicklerdokumentation schreiben | 3.5
10.05. | 3.5 | Tina | 1 | Entwicklerdokumentation schreiben | 3.5
08.05. | 2.5 | Tina | 1 | Design der Login-, Register, forgot Password Page | 2.5
07.05. | 3.5 | Tina | 1 | Fertigstellen der Tiles Übersicht, Pairprogramming mit Hanno (Elisa, und Tina) | 3.5
04.05. | 3.25 | Tina | 1 | Überarbeitung der Tiles (Einfügen von min- und max- Temperatur, Sonnenauf- und -untergang, Mondauf- und -untergang) | 3.25
02.04. | 2 | Tina | 1 | Tutorial SvelteKit, Weiterarbeiten an Moodboard | 2
27.05. | 1 | Tina | 1 | Entwicklerdokumentation, Projektpräsentation, Bugfix Wetterkonditionanzeige geändert, sodass es keine Diskrepanz mehr gibt | 1
27.05. | 1 | Tina | 1 | Entwicklerdokumentation, Projektpräsentation, Test für alle Browser (Bugfix für Safari) | 1
01.06. | 0.5 | Tina | 1 | an Projektpräsentation gearbeitet | 0.5
01.04. | 1.5 | Tina | 1 | Erstellung Moodboard auf Miro, Sammeln von Bildern | 1.5
| Stunden | [h]
| Alle | 32.8 | (Gruppenarbeiten)
| Jenny | 79.05
| Tina | 71.8
| Hanno | 70.55
| Simeon | 71.05
| Elisa | 70.05
| Insgesamt alle Stunden: | 362.5 | h
| Durchschnitt: | 72.5 | h