## Tabelle1
[6 empty] | Gruppentreffen | Gruppentreffen | Gruppentreffen |  |  |  | Gruppentreffen | [9 empty] | Gruppentreffen |  |  |  |  | Gruppentreffen | [6 empty] | Gruppentreffen | [7 empty] | Gruppentreffen | [20 empty] | Klausurphase
 | time axis 2023-03-27 to 2023-06-04
Nr. | Meilenstein | dazugehörige Aufgaben | Dauer | Aufgabe für: (Helfende nicht aufgeführt)
1 |  | Projektstart, Ideenfindung, Zuständigkeiten | 4 | Alle | bar: 2023-03-27 to 2023-03-29
2 |  | Pflichtenheft | 4 | Jennifer, Tina, Elisa | bar: 2023-03-29; 2023-04-13
3 | Vorbereitungen (Design, Einrichten von Entwicklungsumgebung, …) | bar: 2023-03-30 to 2023-04-21
4 |  | Einarbeiten in Svelte Kit | 4 | Alle | bar: 2023-03-30 to 2023-04-07; 2023-04-17 to 2023-04-20
5 |  | Recherche und Umsetzung von Framework und Serverwahl | 3 | Hanno | bar: 2023-03-27 to 2023-03-28; 2023-03-31; 2023-04-17 to 2023-04-20
6 |  | Coporate Design | 3 | Alle | bar: 2023-03-30; 2023-04-17 to 2023-04-20
7 |  | Entwurf Logo, Hintergrund, Aufbau Website | 13.5 | Jennifer | bar: 2023-03-30; 2023-04-10 to 2023-04-15; 2023-04-17 to 2023-04-20
8 |  | Entwurf Burger-Menü | 1 | Hanno | bar: 2023-03-30; 2023-04-17 to 2023-04-21
9 |  | Moodboard | 2.5 | Tina | bar: 2023-03-30; 2023-04-01 to 2023-04-07; 2023-04-17 to 2023-04-20
10 |  | Einrichten von Entwicklungsumgebung, Git Hub, … | 3 | Alle | bar: 2023-03-30; 2023-04-17 to 2023-04-20
11 |  | Erstellung Liste aller APIs | 2 | Simeon | 2023-03-31: !!!
[9 empty] | A | [20 empty] | !!!
12 | API Umsetzung | bar: 2023-03-31; 2023-04-03 to 2023-04-28
13 |  | API Prototypen erstellen | 15 | Simeon | bar: 2023-03-31; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
14 |  | API Cache | 3.5 | Simeon | bar: 2023-03-31; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
15 |  | API für Wettervorhersage | 4 | Simeon | bar: 2023-03-31; 2023-04-17 to 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28
[9 empty] | E | [20 empty] | B | [41 empty] | !!!
16 | Accountsystem |  |  |  | 2023-03-31: !!!; 2023-04-21: E; 2023-06-02: P
17 |  | Supabase einrichten und mit Vercel verknüpfen | 4 | Hanno | 2023-04-21: !!!; 2023-06-02: R; 2023-06-04: !!!
18 |  | Implementierungsdetails entscheiden | 2.5 | Hanno | 2023-03-31: P; 2023-06-02: Ä; 2023-06-04: !!!
19 |  | Account Seite | 5.5 | Hanno | 2023-03-31: R; 2023-04-21: P; 2023-06-02: S; 2023-06-04: A
20 |  | Supabase Authentifizierungsfluss vervollständigen | 3 | Hanno | 2023-03-31: O; 2023-04-21: F; 2023-06-02: E; 2023-06-04: B
[9 empty] | J | [20 empty] | L | [41 empty] | N |  | G
21 | Navigationssystem |  |  |  | 2023-03-31: E; 2023-04-21: I; 2023-06-02: T; 2023-06-04: A
22 |  | Anwendungsfalldigramm | 2 | Hanno | 2023-03-31: K; 2023-04-21: C; 2023-06-02: A; 2023-06-04: B
23 |  | Erstellung von Header und Burger-Menü | 17 | Tina, Elisa, Simeon | 2023-03-31: T; 2023-04-21: H; 2023-06-02: T; 2023-06-04: E
[9 empty] | V | [20 empty] | T | [41 empty] | I |  | !!!
24 | Design / Frontend (Umsetzung) |  |  |  | 2023-03-31: O; 2023-04-21: E; 2023-06-02: O; 2023-06-04: !!!
25 | Generell | Farbschema Framework | 4.5 | Hanno, Jenny | bar: 2023-03-31; 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-06-02
26 |  | Schriftarten einbinden | 1 | Simeon | 2023-03-31: S; 2023-04-21: H; 2023-06-02: !!!
27 | Homepage | API Prototyp in Frontend übernehmen | 6 | Tina, Elisa | bar: 2023-03-31; 2023-04-21; 2023-04-23 to 2023-04-28; 2023-05-15 to 2023-05-19
28 |  | Wetterdaten Tagesverlauf designen | 7 | Tina, Elisa | bar: 2023-03-31; 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-15 to 2023-05-19
29 |  | Allgemeine Wetterübersicht | 14 | Tina, Elisa | bar: 2023-03-31; 2023-04-21; 2023-04-24 to 2023-04-29; 2023-05-07 to 2023-05-12; 2023-05-15 to 2023-05-19
30 |  | Hintergrund designen (Hauthintergurnd + Varianten) | 20 | Jennifer, Hanno | 2023-03-31: A; 2023-04-21: !!!
31 |  | Umsetzung Logo und Icons | 10.5 | Jennifer | bar: 2023-03-31; 2023-04-24 to 2023-04-29; 2023-05-15 to 2023-05-19
32 |  | Desktopversion designen | 3 | Elisa | 2023-03-31: !!!
33 |  | Vorhersage für die nächsten 3 Tage designen | 3.5 | Hanno | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-15 to 2023-05-19
34 | Nebenseiten | Accountseiten designen (Log-In, Log-Out, …) | 2.5 | Tina | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-15 to 2023-05-19
35 |  | Einstellungen designen | 1.5 | Hanno | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-15 to 2023-05-19
36 |  | Burger-Menü designen | 11 | Tina, Elisa, Simeon | bar: 2023-04-18; 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-15 to 2023-05-19
37 |  | Startseite designen | 5.25 | Simeon | bar: 2023-04-24 to 2023-04-28; 2023-05-14 to 2023-05-19
38 | Dokumentation | bar: 2023-05-08 to 2023-05-22
39 |  | Entwicklerdokumentation | 17 | Tina | bar: 2023-05-14 to 2023-05-19; 2023-05-22; 2023-05-24; 2023-05-27
40 |  | Präsentation vorbereiten | 7 | Alle | bar: 2023-05-15 to 2023-05-19; 2023-05-22 to 2023-05-23; 2023-05-27; 2023-06-01